## 業務進捗管理表【月毎の記入例】
令和２年度 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業 | [12 empty] | 業務進捗管理表（月報） （１２月分）
事業名【補助対象事業の地域名】 |  |  | 令和２年度 〇〇市脱炭素型地域づくり協議会事業（第３号事業） 【地域名】〇〇県〇〇市
事業実施機関・担当課（共同実施者併記） |  |  | 〇〇県〇〇市環境政策課（株式会社〇〇新電力）：〇〇市施設管理課協力
凡例 |  | 前月の結果：■予定通り、■遅延
|  | 当月の見込：■予定通り、■遅延する可能性有り | [23 empty] | ※補助事業の事業期間は2月26日（金）まで
・今年度の業務（会議等の実施状況） |  |  |  | 8月 | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 進捗状況及び課題等
|  |  |  | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
記入方法 | 【会議名称】=予定している会議（体）の名称を記載してください。 |  | 予定 | 10月 5: 28 | 【開催実績】＝開催実績を記載してください。 ※情報発信業務は、その実績を記載してください。
| 【会議設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 会議の目的・目標・参加想定者を記載してください。 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】＝会議開催に関する工夫や、主な意見、今後の課題等を記載してください。 ※情報発信業務は、工夫点や、課題等を記載してください。
協議会 | 【協議会名称】 〇〇事業協議会（仮称） |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】 （第1回：12/20予定、第2回：1月下旬予定、第3回：3/10頃予定）
| 【設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 ・次年度以降の事業計画（事業メンバー含む）検討・策定 ・事業戦略策定 ・自治体代表、住民代表、民間事業協力者、金融機関、有識者 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】 ・協議会メンバーの人選および協議会参加スケジュール調整難航中（対策：有識者との会議を設け、人選などの協力を得る＝11月下旬。場合によっては、メンバー構成を絞る場合もある＝第2回までに代替案にて体制を構築できるようにする。）
業務項目1 | 【会議名称】 1) 業務事務局（業務管理課）連絡会議 ・週１回（火曜日実施） |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】 ・定期的に実施できている。（原則毎週火曜日）
| 【会議設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 ・進捗状況確認 ・業務スケジュール調整 ・業務管理課課長・主任・係員 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】 ・想定外の災害対策により、メンバー全員が集まれなくなってきているため、連携できる庁内の別の課のメンバーを新規に加え、多様な提案を得られるようにしてきた。（工夫点） ・予定外の業務が増え、業務調整が必要になってきた。（対応策：12月度より、一部の業務計画を修正） | bar: 8月 31 to 12月 28
業務項目2 | 【会議名称】 2) 域内ステークホルダー会議（関係者打合せ） ・不定期（臨時招集あり）概ね1回以上実施 |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】 （第1回9月実施済、第2回10月実施済） ・第3回実施（11月15日）：全員参加。 ・第1回協議会時メンバー確定。 ・第1回協議会議案・協議事項決定。 （臨時の事務局および有識者会議設定決定）
| 【会議設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 ・協議会設置準備（協議会の母体形成） ・協議会準備の進捗状況確認 ・協議会の方向性協議・設定 ・住民説明会企画 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】 ・メンバーの時間調整に難航＝電話会議・ネット会議等で柔軟な参加形式を導入し対応（情報共有の円滑化）＋会議の録音をメンバー内で共有。 ・協議会メンバーの人選に難航中（対策：上記）。 ・説明会企画の十分な検討は、協議会へ引き継ぎ。
業務項目3 | 【会議名称】 外部説明会および意見収集（住民説明会） |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】 （未実施）予定：2月中旬＝協議会（第2回）の最終決定を受け実行（日程は第1回協議会（12月）で設定。（参加者募集開始＝1月中旬）
| 【会議設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 ・事業の展望等の説明（構想共有、意識醸成） ・質疑による意見等収集 ・（参加者）域内ステークホルダー会議メンバー、有識者、住民（関係住民へ呼びかけ） |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】 ・参加対象者の決定が課題（対象住民及び対象事業者） ・説明会内容について、未確定部分が残っている
5 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
6 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
7 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
情報発信 | 【情報発信方法】 1) 当市HPに「事業紹介ページ」を設け、協議会に関する報告等を定期掲載（月１回の更新） 2) 当市メルマガを設定し、希望者（住民等）に情報提供を行う（不定期） 3) ・・・ 4) ・・・ |  | 予定 | [31 empty] | 【実施実績】 （10月HP更新、メルマガ発信通算5回済） ・10月30日：3) 〇〇〇実施
| 【情報発信の内容、目的、対象者】 ・事業紹介 ・事業目標の共有、意識醸成 ・メルマガは、住民（希望者）、民間事業者（希望者）、事業関係者（環境省、有識者等）、自治体職員が対象（HPは一般公開） |  | 進捗 | [31 empty] | 【情報発信の工夫、今後の課題】
進捗管理統括者からのコメント
進捗管理統括者からのコメント
1 | 【会議名称】=予定している会議（体）の名称を記載してください。
2 | 【会議名称】 1) 業務事務局（業務管理課）連絡会議 ・週１回（火曜日実施）
3 | 【会議名称】 2) 域内ステークホルダー会議（関係者打合せ） ・不定期（臨時招集あり）概ね1回以上実施
4
5
6 | 【業務内容】
7
8 | 【情報発信方法】 1) 当市HPに「事業紹介ページ」を設け、協議会に関する報告等を定期掲載（月１回の更新） 2) 当市メルマガを設定し、希望者（住民等）に情報提供を行う（不定期） 3) ・・・ 4) ・・・
9/10
第１回会議
10/10
第２回会議
11/15
第３回会議
12/5
（臨時会議：一部関係者）
外部説明会（住民説明会を想定）
2/中旬予定
1/中旬
2/22
第２回協議会
第３回協議会
12/20
第１回協議会
HP更新（見直し）
HP更新（見直し）
HP更新（見直し）
HP更新（見直し）
HP更新（見直し）
HP更新（見直し）
・会議等の内容の記載と進捗管理は、2行で1セットです。（進捗表部分は、上段が予定で、下段が進捗状況記入欄です）
・行が足りない場合（業務項目記載欄が足りない場合）は、適宜、行を追加してください。
・第１枠には、「本事業で実施する協議会」について記載してください。
・第２枠目以降には、「本事業で実施する主な会議等」について記載してください。
・最下部の本枠には、「情報発信について」＝「本事業で実施する情報発信の内容等」を記載してください。
第３号事業用
実現に向けた部内検討

## 業務進捗管理表（各月記入用）
令和２年度 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業 | [12 empty] | 業務進捗管理表（月報） （○○月分）
事業名【補助対象事業の地域名】 |  |  | 事業名： （第３号事業） 【地域名】
事業実施機関・担当課（共同実施者併記）
凡例 |  | 前月の結果：■予定通り、■遅延
|  | 当月の見込：■予定通り、■遅延する可能性有り | [23 empty] | ※補助事業の事業期間は2月26日（金）まで
・今年度の業務（会議等の実施状況） |  |  |  | 8月 | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 進捗状況及び課題等
|  |  |  | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
協議会 | 【協議会名称】 |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】
| 【設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】
業務項目1 | 【会議名称】 |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】
| 【会議設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】
業務項目2 | 【会議名称】 |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】
| 【会議設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】
業務項目3 | 【会議名称】 |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】
| 【会議設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】
業務項目4 | 【会議名称】 |  | 予定 | [31 empty] | 【開催実績】
| 【会議設置目的・目標・主な参加者（対象者）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【開催時の工夫、主な意見、今後の課題】
5 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
6 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
7 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
情報発信 | 【情報発信方法】 |  | 予定 | [31 empty] | 【実施実績】
| 【情報発信の内容、目的、対象者】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【情報発信の工夫、今後の課題】
進捗管理統括者からのコメント
進捗管理統括者からのコメント
1 | 【会議名称】
2 | 【会議名称】
3 | 【会議名称】
4
5
6 | 【業務内容】
7
8 | 【情報発信方法】
第３号事業用