## 【記入例】事業実施スケジュール （令和７年度）
| ★事業実施スケジュールは、事業開始時期（発注時期）から完了までの実際に実施した日程を記入すること。 | [6 empty] | 提出日 | 令和●年●月●日
| RCESPA事業番号 | S０７-***-**
| 代表事業者名 | 〇〇株式会社
| 実施場所 | 〇〇県〇〇市
| 事業実施内容 | 〇〇設備の更新
令和７年度 事業実施スケジュール表
項 目 |  |  | 令和７年度
|  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月
＜機器/工事見積・契約・設計＞
１）■■機器
＜機器調達・製作＞
| １）■■機器 | 当初
変更後
＜機器設置・据付工事＞
| １）■■機器 | 当初
変更後
＜既存設備撤去工事＞
| １）■■機器 | 当初
変更後
＜試運転・調整＞
１）■■機器
＜完了日（検収日）＞
１）■■機器
＜完了実績報告書提出＞ 完了日から30日以内
１）■■機器
＜支払日＞
１）■■機器
※継続事業の場合は、事業実施スケジュール（令和８～９年度）シートへ前年度から続きのスケジュールを記入してください。
令和７年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
（Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業）
設計
契約
機器調達
機器調達
納入・据付工事
納入・
据付工事
交付決定以降に変更が発生した場合は、変更前後のスケジュールが確認できるよう記入し再提出ください。
支払
設備撤去工事
完了
完了実績報告書

## 【記入例】事業実施スケジュール （令和８・9年度）
| ★事業実施スケジュールは、事業開始時期（発注時期）から完了までの実際に実施した日程を記入すること。 | [13 empty] | 提出日 |  | 令和●年●月●日
| RCESPA事業番号 | S０７-***-**
| 代表事業者名 | 〇〇株式会社
| 実施場所 | 〇〇県〇〇市
| 事業実施内容 | 〇〇設備の更新
令和８年度 事業実施スケジュール表
項 目 |  |  | 令和７年度 |  |  | 令和８年度
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 |  | 2月 | 3月
＜機器/工事見積・契約・設計＞
１）■■機器
＜機器調達・製作＞
| １）■■機器 | 当初
変更後
＜機器設置・据付工事＞
| １）■■機器 | 当初
変更後
＜既存設備撤去工事＞
| １）■■機器 | 当初
変更後
＜試運転・調整＞
１）■■機器
＜概算払請求書（様式第15）提出＞
※概算払請求される場合のみ記入
＜完了日（検収日）＞
１）■■機器
＜完了実績報告書提出＞ 完了日から30日以内
１）■■機器
＜支払日＞
１）■■機器
※前年度から続きのスケジュールを記入してください。
令和７年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
（Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業）
納入・据付工事
試験・調整
（試運転）
機器調達
機器調達
納入・据付工事
契約
令和９年度（３年度）事業がある場合は、同じように前年度から続きのスケジュールを記入してください。
設備撤去工事
設備撤去工事
完了
支払
完了実績報告書

## 事業実施スケジュール （令和７年度）
| ★事業実施スケジュールは、事業開始時期（発注時期）から完了までの実際に実施した日程を記入すること。 | [5 empty] | 提出日
RCESPA事業番号
代表事業者名
実施場所
事業実施内容
令和７年度 事業実施スケジュール表
項 目 |  | 令和７年度
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月
＜機器/工事見積・契約・設計＞
１）■■機器
２）
＜機器調達・製作＞
１）
２）
＜機器設置・据付工事＞
１）
２）
＜既存設備撤去工事＞
１）
２）
＜試運転・調整＞
１）
２）
＜完了日（検収日）＞
１）
＜完了実績報告書提出＞
１）
＜支払日＞
１）
※継続事業の場合は、事業実施スケジュール（令和８～９年度）シートへ前年度から続きのスケジュールを記入してください。
令和７年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
（Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業）

## 事業実施スケジュール （令和８年度）
| ★事業実施スケジュールは、事業開始時期（発注時期）から完了までの実際に実施した日程を記入すること。 | [12 empty] | 提出日
RCESPA事業番号
代表事業者名
実施場所
事業実施内容
令和８年度 事業実施スケジュール表
項 目 |  | 令和７年度 |  |  | 令和８年度
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月
＜機器/工事見積・契約・設計＞
１）■■機器
２）
＜機器調達・製作＞
１）
２）
＜機器設置・据付工事＞
１）
２）
＜既存設備撤去工事＞
１）
２）
＜試運転・調整＞
１）
２）
＜完了日（検収日）＞
１）
＜完了実績報告書提出＞
１）
＜支払日＞
１）
※前年度から続きのスケジュールを記入してください。
令和７年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
（Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業）

## 事業実施スケジュール （令和９年度）
| ★事業実施スケジュールは、事業開始時期（発注時期）から完了までの実際に実施した日程を記入すること。 | [12 empty] | 提出日
RCESPA事業番号
代表事業者名
実施場所
事業実施内容
令和９年度 事業実施スケジュール表
項 目 |  | 令和８年度 |  |  | 令和９年度
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月
＜機器/工事見積・契約・設計＞
１）■■機器
２）
＜機器調達・製作＞
１）
２）
＜機器設置・据付工事＞
１）
２）
＜既存設備撤去工事＞
１）
２）
＜試運転・調整＞
１）
２）
＜完了日（検収日）＞
１）
＜完了実績報告書提出＞
１）
＜支払日＞
１）
※前年度から続きのスケジュールを記入してください。
令和７年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
（Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業）