## 業務進捗管理表【月毎の記入例】
令和２年度 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業 | [12 empty] | 業務進捗管理表（月報） （１２月分）
事業名【補助対象事業の地域名】 |  |  | 令和２年度 〇〇市脱炭素型地域づくり事業（第１号事業・第２号事業） 【地域名】〇〇県〇〇市
事業実施機関・担当課（共同実施者併記） |  |  | 〇〇県〇〇市環境政策課（株式会社〇〇新電力）：〇〇市施設管理課協力
凡例 |  | 前月の結果：■予定通り、■遅延
|  | 当月の見込：■予定通り、■遅延する可能性有り | [23 empty] | ※補助事業の事業期間は2月26日（金）まで
今年度の重点業務及び 次年度に向けた今年度業務 |  |  |  | 8月 | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 進捗状況及び課題等
|  |  |  | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
記入方法 | 【業務内容】＝申請書に基づき、業務タイトルと業務内容を簡潔に記載してください。 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】＝月毎の業務進捗状況を報告してください。（自己評価）
| 【目標（成果目標）】＝上記の業務を通じて達成したい目標や期待する成果を記載してください。 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】＝想定していた目標や成果を出すにあたり、現在問題になっている事や課題等を記載してください。
業務項目1 | 【業務内容】 ◆自家消費型再生可能エネルギーの事業可能性調査 ・自家消費量のポテンシャル（量）の把握（最高／最低、エネルギー種別、地域範囲） ・事業者候補の調査（業務遂行能力、体制、資金調達力） |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】 ・一般家庭や小規模施設の電気使用量・発電データを分析、アンケート調査結果を分析。追加ヒアリングを実施。 ・事業スキームを検討し、12月18日の協議会にて、地元関係者と専門家招聘による協議を行う予定。 ・アンケート回収・分析に遅延が生じたが12月末までに回復予定。
| 【目標（成果目標）】一般家庭や小規模施設の省エネ診断やESCO事業などのサービス運用、施設調査・管理と電力供給の組合せによる再エネ設備導入に向けて、新たな事業体の設置検討を行い、専門家による知見を踏まえた事業の可能性を調査。地域ニーズや課題を踏まえ、地域の理解と環境影響にも配慮しつつ、事業の妥当性を検討し、効果的なエネルギー施策に繋げることを目指す。 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】 ・現時点では特に無いが、今後、新規事業体の設置に係る様々な知見を有する専門家をご紹介いただきたい。 ・地域関係者による視察等を実施するため、国内の優良事例等があれば教えていただきたい。 | bar: 8月 31 to 12月 28
業務項目2 | 【業務内容】 〇〇地域新エネルギー会社の設立 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】 ・今月度の進捗状況は概ね予定通り（達成度良好）
| 【目標（成果目標）】 ・地域エネルギーマネジメント機能の実装 ・エネルギー調達体制（方法）の構築 ・地域エネルギーの初期供給先の確立 ・地域課題解決に向けた戦略の構築 ・初期（設立初期）の運営体制の確立 （・資金調達の目途付け＝出資計画の具体化、〇〇金融機関との連携確立） |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】 ・余剰電力の供給先（または対処方法）の不足状況が見えてきた。（供給先不足。） ・新たな供給先の開拓、または新しい蓄電方法の構築が必要と考えられる。 ・資金調達に懸念点あり。県や国との相談が必要。（施策新設、施策活用等を早急に相談したい）
業務項目3 | 【業務内容】※次年度に向けた今年度業務 再エネ設備の導入準備（発電事業開始に向けた準備） |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果目標）】 ・再エネ設備の具体化（性能、規模、初期目標、投資と投資回収計画など） ・資金調達計画 （・国等の施策導入検討） ・人材確保 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】
業務項目4 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果目標）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】
5 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
6 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
7 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
付随業務 | 【地域の会議運営・イベント等の進捗状況】 ・関係者連携会議の運営 地元関係者等で組織する協議会を年4回開催する。事業化に向けた検討を進め、協議会の審議により、別途、住民向け説明会も開催予定。 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】 （第1回済：事業開始キックオフ会、計画説明等。特段の問題なし） （第2回済：進捗状況報告、調査事項の中間報告、新電力会社構想の課題について協議）
| 【目標（成果目標）】 必要な情報や知見を共有し、地域関係者との合意形成、連携強化等を図り、次年度以降事業化に繋げることを目指す。 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】 | bar: 8月 31 to 12月 28
進捗管理統括者からのコメント
進捗管理統括者からのコメント
1 | 【業務内容】＝申請書に基づき、業務タイトルと業務内容を簡潔に記載してください。
2 | 【業務内容】 ◆自家消費型再生可能エネルギーの事業可能性調査 ・自家消費量のポテンシャル（量）の把握（最高／最低、エネルギー種別、地域範囲） ・事業者候補の調査（業務遂行能力、体制、資金調達力）
3 | 【業務内容】 〇〇地域新エネルギー会社の設立
4
5
6 | 【業務内容】
7
8 | 【地域の会議運営・イベント等の進捗状況】 ・関係者連携会議の運営 地元関係者等で組織する協議会を年4回開催する。事業化に向けた検討を進め、協議会の審議により、別途、住民向け説明会も開催予定。
11/20
12/18
2/5
第２回協議会
第３回協議会
第４回協議会
計画・準備
データ収集・分析、アンケート調査、追加ヒアリング調査
事業性評価
事業スキーム検討・環境評価
・今年度業務が、「調査」のみの場合には、『◆具体的な調査テーマ』『・調査の深さ（レベル）＝どの範囲まで、どの程度まで調査したいかの計画』等も記載してください。
・今年度業務のほか、「次年度に向けた今年度業務」を記載してください。（特に、今年度の事業実施計画上に、「調査業務」のみを記載されている場合は、「次年度に向けた今年度の準備業務」を明確にしておいてください。）
10/2
第１回協議会
・業務内容等の記載と進捗管理は、2行で1セットです。（進捗表部分は、上段が予定で、下段が進捗状況記入欄です）
・調査内容（テーマ）が複数ある場合は、項（行）を分けて別々に記載してください。
・行が足りない場合（業務項目記載欄が足りない場合）は、適宜、追加してください。
・上部の項目とは別に、「付随する業務」＝「地域事業で実施する協議会等の会議や説明会等のイベント計画等」を簡潔に記載してください。
※本事業とともに第３号事業を実施する場合は、
「付随業務」の内容は、『第3号事業用の業務進捗管理表』に記載してください。
第１号事業・第２号事業用
・該当する事業号数を記載してください。
実現に向けた部内検討

## 業務進捗管理表（各月記入用）
令和２年度 地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業 | [12 empty] | 業務進捗管理表（月報） （○○月分）
事業名【補助対象事業の地域名】 |  |  | 事業名： （第 号事業）【地域名】
事業実施機関・担当課（共同実施者併記）
凡例 |  | 前月の結果：■予定通り、■遅延
|  | 当月の見込：■予定通り、■遅延する可能性有り | [23 empty] | ※補助事業の事業期間は2月26日（金）まで
今年度の重点業務及び 次年度に向けた今年度業務 |  |  |  | 8月 | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 進捗状況及び課題等
|  |  |  | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
業務項目1 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果目標）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】
業務項目2 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果目標）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】
業務項目3 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果目標）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】
業務項目4 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果目標）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】
業務項目5 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果目標）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】
5 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
6 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
7 | 【業務内容】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 自己 評価 | 【自己評価コメント】
付随業務 | 【地域の会議運営・イベント等の進捗状況】 |  | 予定 | [31 empty] | 【目標達成度】
| 【目標（成果目標）】 |  | 進捗 | [31 empty] | 【事業を推進する上での現状課題等】
進捗管理統括者からのコメント
進捗管理統括者からのコメント
1 | 【業務内容】
2 | 【業務内容】
3 | 【業務内容】
4
5
6 | 【業務内容】
7
8 | 【地域の会議運営・イベント等の進捗状況】
第１号事業・第２号事業用